## 白紙
事業所開設までの予定工程表
令和 年 月 日時点
| 指定希望者（事業者）名 | [5 empty] | 指定希望者は◎の欄に予定を記入し提出すること
（運営協議会まで）
|  |  | 予定日を記入 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月
| 市町と事業所工程打合せ（※１） |  | 事業所、市町調整
◎ | 事前協議書提出 | 事業所、市町にて調整後、事前協議書提出
◆ | ヒアリング | 事業所、市町、広域にて調整
△ | 運営協議会
（運営協議会から指定申請まで）
|  |  | 予定日を記入 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月
△ | 運営協議会
◎ | 現地工事 |  | 着工日 月 日 完了日 月 日
◆ | 本申請の打合せ１回目 | （本申請書類提出の７週間前までに）
◎ | 建築確認済証受理日
◎ | 老人福祉法第１５条第４項の規定による老人福祉施設の設置認可 （確認から発行まで） | （地域密着型介護福祉施設のみ） | 県現地確認日 月 日 発行予定日 月 日
◎ | 本申請書類の提出 | （現地確認の３～４週間前までに要提出）※２
◆ | 本申請の打合せ２回目 | （本申請書類提出２週間後）
◆ | 現地確認 | （指定予定日のおおよそ４週間前）
△ | 指定通知 | （指定日の６日～９日前）※３
◎ | 事業開始日
| ◎事業所記入欄 |  | ※１ 以下、全工程において、市町並びに広域連合及びその他の機関等との調整確認をしたうえで、本工程表を作成すること。
| △保険者（広域）記入欄 |  | ※２ 全ての必要書類が不備なく提出されるのが１～２週間前であるということ。運営規程、職員一覧表等指定基準に関わるものは更に事前確認が必要なためこれに関わらずさらに前の日程にて書類を提出す
| ◆（協議の結果により、日にちを設定） |  | ることとする。不備等が有る場合、その修正等により現地確認等の工程が遅れることもある。
※３ ※２とは反対に工程の遅れがない場合は、早まることがある。

## (記入例)
事業所開設までの予定工程表
令和 年 月 日時点
| 指定希望者（事業者）名 ●●●●● | [5 empty] | 指定希望者は◎の欄に予定を記入し提出すること
（運営協議会まで）
|  |  | 予定日を記入 | ５月 |  | ６月 |  | ７月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月
| 市町と事業所工程打合せ（※１） |  | 事業所、市町調整
◎ | 事前協議書提出 | 事業所、市町にて調整後、事前協議書提出 | 2011-05-10
◆ | ヒアリング | 事業所、市町、広域にて調整 | 2011-06-10
△ | 運営協議会 |  | 2011-07-28
（運営協議会から指定申請まで）
|  |  | 予定日を記入 | １１月 |  | １２月 |  | 翌年１月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 |  | 月 | 月
△ | 運営協議会
◎ | 現地工事 |  | 着工日 １１月１日 完了日 ３月１５日
◆ | 本申請の打合せ１回目 | （本申請書類提出の７週間前までに） | 2011-03-07
◎ | 建築確認済証受理日 |  | 2011-04-05
◎ | 老人福祉法第１５条第４項の規定による老人福祉施設の設置認可 （確認から発行まで） | （地域密着型介護福祉施設のみ） | 県現地確認日 ４月１０日 発行予定日 ４月２２日
◎ | 本申請書類の提出 | （現地確認の３～４週間前までに要提出）※２ | 2011-04-27
◆ | 本申請の打合せ２回目 | （本申請書類提出２週間後） | 2011-05-11
◆ | 現地確認 | （指定予定日のおおよそ４週間前） | 2011-05-25
△ | 指定通知 | （指定日の６日～９日前）※３
◎ | 事業開始日 |  | 2011-07-01
| ◎事業所記入欄 |  | ※１ 以下、全工程において、市町並びに広域連合及びその他の機関等との調整確認をしたうえで、本工程表を作成すること。
| △保険者（広域）記入欄 |  | ※２ 全ての必要書類が不備なく提出されるのが１～２週間前であるということ。運営規程、職員一覧表等指定基準に関わるものは更に事前確認が必要なためこれに関わらずさらに前の日程にて書類を提出す
| ◆（協議の結果により、日にちを設定） |  | ることとする。不備等が有る場合、その修正等により現地確認等の工程が遅れることもある。
※３ ※２とは反対に工程の遅れがない場合は、早まることがある。
◎のある欄について、予定日を記入する。
各日付の目安については、本表記載の目安欄を参照すること。
予定を●で示すこと
期間があるものは●と線で期間を表すこと
月を記入すること